## Sheet1
Number | Name | Work | Done | Next | Date
2 | T.Anh | Vẽ sơ đồ thiết kế các sensor trên xe | X | • Vẽ cấu trúc phần mềm theo thời gian • Vẽ cấu trúc phần mềm theo task • Vẽ cấu trúc phần mềm theo prio • Viết main OS | 29/2/2016
| A.Khoa | Vẽ module HY-SRF05 | X | Viết tài liệu lựa chọn các loại Sensor
| N.Quang | Vẽ module MCU | X | Vẽ module L298
| T.Nhân | Vẽ module TCS3200 | X
| N.Tín | Hoàn thiện sơ đồ module tổng quát | X
3 | T.Anh | Viết main OS | X | Viết main OS Project (cont) | 2016-01-03
| A.Khoa | Viết tài liệu lựa chọn các loại Sensor | X
N.Quang
| T.Nhân | Chỉnh sửa Hardware DS | X
| N.Tín | Vẽ chi tiết từng module | X
4 | T.Anh | OS Project | X | CAN BUS SHIELD module | 2016-02-03
| A.Khoa | Viết tài liệu lựa chọn các loại Sensor | X | Viết tài liệu lựa chọn các loại Sensor
N.Quang
| T.Nhân | Vẽ chi tiết từng module | X | PWM/Servo
| N.Tín |  |  | CAN BUS SHIELD module
5 | T.Anh | CAN BUS SHIELD module | X | CAN BUS SHIELD module | 2016-03-03
| A.Khoa | Viết tài liệu lựa chọn các loại Sensor | X | SRF + LCD
| N.Quang |  |  | RF Decoder
| T.Nhân | PWM/Servo | X | PWM/Servo
| N.Tín | CAN BUS SHIELD module | X | CAN BUS SHIELD module
6 | T.Anh | CAN BUS SHIELD module | X | CAN module | 2016-04-03
| A.Khoa | SRF + LCD | X | LCD
| N.Quang | RF Decoder | X | Tính toán tốc độ
| T.Nhân | PWM/Servo | X | PWM/Servo
| N.Tín | CAN BUS SHIELD module | X | CAN module
7 | T.Anh | CAN module | X | CAN module | 2016-07-03
| A.Khoa | SRF + LCD | X | SRF module
| N.Quang |  | X
| T.Nhân | PWM/Servo | X | PWM/Servo
| N.Tín |  | X
8 | T.Anh | CAN module | X | Chia timer cho các module | 2016-08-03
| A.Khoa | SRF + LCD | X | Lắp đặt phần cứng
| N.Quang |  | X
| T.Nhân | PWM/Servo | X | PWM/Servo
| N.Tín |  | X
9 | T.Anh | Chia timer cho các module | X | Chia timer cho các module | 2016-09-03
| A.Khoa | Lắp đặt phần cứng | X | Lắp đặt phần cứng
| N.Quang |  | X
| T.Nhân | PWM/Servo | X | PWM/Servo
| N.Tín |  | X
10 | T.Anh | Chia timer cho các module | X | Chia timer cho các module | 2016-10-03
| A.Khoa | Lắp đặt phần cứng | X | Lắp đặt phần cứng
| N.Quang |  | X
| T.Nhân | PWM/Servo | X | PWM/Servo
| N.Tín |  | X
11 | T.Anh | Chia timer cho các module | X | Hoàn thành module OS | 2016-11-03
| A.Khoa | Lắp đặt phần cứng | X | Viết tài liệu về tổng quan
| N.Quang |  | X | So sánh giữa xe mô hình và xe thật
| T.Nhân | PWM/Servo | X | Phân tích các lực tác dụng lên xe
| N.Tín |  | X | Lắp đặt Encoder
12 | T.Anh | Hoàn thành module OS | X | Hoàn thành module OS | 14/3/2016
| A.Khoa | Viết tài liệu về tổng quan | X | Viết tài liệu về tổng quan
| N.Quang | So sánh giữa xe mô hình và xe thật | X | So sánh giữa xe mô hình và xe thật
| T.Nhân | Phân tích các lực tác dụng lên xe | X | Phân tích các lực tác dụng lên xe
| N.Tín | Lắp đặt Encoder | X | Lắp đặt Encoder
13 | T.Anh | Hoàn thành module OS | X | Hoàn thành module OS | 15/3/2016
| A.Khoa | Viết tài liệu về tổng quan | X | Viết tài liệu về tổng quan
| N.Quang | So sánh giữa xe mô hình và xe thật | X | So sánh giữa xe mô hình và xe thật
| T.Nhân | Phân tích các lực tác dụng lên xe | X | Phân tích các lực tác dụng lên xe
| N.Tín | Lắp đặt Encoder | X | Lắp đặt Encoder
14 | T.Anh | Hoàn thành module OS | X | Hoàn thành module OS | 16/3/2016
| A.Khoa | Viết tài liệu về tổng quan | X | Viết tài liệu về tổng quan
| N.Quang | So sánh giữa xe mô hình và xe thật | X | So sánh giữa xe mô hình và xe thật
| T.Nhân | Phân tích các lực tác dụng lên xe | X | Phân tích các lực tác dụng lên xe
| N.Tín | Lắp đặt Encoder | X | Lắp đặt Encoder
15 | T.Anh | Hoàn thành module OS | X | Module TCS3200 | 17/3/2016
| A.Khoa | Viết tài liệu về tổng quan | X | Thi công sa bàn
| N.Quang | So sánh giữa xe mô hình và xe thật | X
| T.Nhân | Phân tích các lực tác dụng lên xe | X | Phân tích các lực tác dụng lên xe
| N.Tín | Lắp đặt Encoder | X | Lắp đặt Encoder
16 | T.Anh | Module TCS3200 | X | Module TCS3200 | 18/3/2016
| A.Khoa | Thi công sa bàn | X | Viết tài liệu báo cáo I
| N.Quang |  | X
| T.Nhân | Phân tích các lực tác dụng lên xe | X | Phân tích các lực tác dụng lên xe
| N.Tín | Lắp đặt Encoder | X | Lắp đặt Encoder
17 | T.Anh | Module TCS3200 | X | Module TCS3200 | 21/3/2016
| A.Khoa | Viết tài liệu báo cáo I | X | Viết tài liệu báo cáo I
| N.Quang |  | X
| T.Nhân | Phân tích các lực tác dụng lên xe | X | Phân tích các lực tác dụng lên xe
| N.Tín | Lắp đặt Encoder | X | Lắp đặt Encoder
18 | T.Anh | Module TCS3200 | X | Pin Map && Dataflow | 23/3/2016
| A.Khoa | Viết tài liệu báo cáo I | X | Viết tài liệu báo cáo I
| N.Quang |  | X
| T.Nhân | Phân tích các lực tác dụng lên xe | X | Phân tích các lực tác dụng lên xe
| N.Tín | Lắp đặt Encoder | X | Module LCD
19 | T.Anh | Module TCS3200 | X | Pin Map && Dataflow | 24/3/2016
| A.Khoa | Viết tài liệu báo cáo I | X | Viết tài liệu báo cáo I
| N.Quang |  | X
| T.Nhân | Phân tích các lực tác dụng lên xe | X
| N.Tín | Module LCD | X | Module LCD
20 | T.Anh | Module TCS3200 | X | Pin Map && Dataflow | 25/3/2016
| A.Khoa | Viết tài liệu báo cáo I | X | Viết tài liệu báo cáo I
| N.Quang |  | X
| T.Nhân |  | X
| N.Tín | Module LCD | X | Module LCD
21 | T.Anh | Module TCS3200 | X | Pin Map && Dataflow | 28/3/2016
| A.Khoa | Viết tài liệu báo cáo I | X | Viết tài liệu báo cáo I
| N.Quang |  | X
| T.Nhân |  | X
| N.Tín | Module LCD | X | Module LCD
22 | T.Anh | Module TCS3200 | X | Pin Map && Dataflow | 29/3/2016
| A.Khoa | Viết tài liệu báo cáo I | X | Viết tài liệu báo cáo I
| N.Quang |  | X
| T.Nhân |  | X
| N.Tín | Module LCD | X | Module LCD
23 | T.Anh | Module TCS3200 | X | Bổ sung module OS | 30/3/2016
| A.Khoa | Viết tài liệu báo cáo I | X | Xác định vận tốc/ quãng đường xe đi
| N.Quang |  | X | Xác định góc rẽ của xe khi tránh v/cản
| T.Nhân |  | X | Bổ sung tài liệu Ultrasonic
| N.Tín | Module LCD | X | Module LCS
24 | T.Anh | Bổ sung module OS | X | Bổ sung module OS | 31/3/2016
| A.Khoa | Xác định vận tốc/ quãng đường xe đi | X | Xác định vận tốc/ quãng đường xe đi
| N.Quang | Xác định góc rẽ của xe khi tránh v/cản | X | Xác định góc rẽ của xe khi tránh v/cản
| T.Nhân | Bổ sung tài liệu Ultrasonic | X | Bổ sung tài liệu Ultrasonic
| N.Tín | Module LCS | X | Module LCS
25 | T.Anh | Bổ sung module OS | X | Tính toán thời gian/góc rẽ cho Servo | 2016-01-04
| A.Khoa | Xác định vận tốc/ quãng đường xe đi | X | Xuất dữ liệu ra LCD
| N.Quang | Xác định góc rẽ của xe khi tránh v/cản | X | Module Encoder
| T.Nhân | Bổ sung tài liệu Ultrasonic | X | Module PWM
| N.Tín | Module LCS | X | Module LCD
Target tuần: Xe chạy được khoảng cách cho trước + rẽ trái/phải + xuất liệu ra LCD
1 | Module Encoder
2 | Module LCD
3 | Module PWM
4 | Tính toán thời gian/góc rẽ |  | X
5 | Module la bàn số |  | X
6 | Xuất dữ liệu ra LCD
26 | T.Anh | Tính toán thời gian/góc rẽ cho Servo | X | Module la bàn số | 2016-04-04
| A.Khoa | Xuất dữ liệu ra LCD | X | Tính toán thời gian/góc rẽ
| N.Quang | Module Encoder | X
| T.Nhân | Module PWM | X | Module PWM
| N.Tín | Module LCD | X | Module LCD
27 | T.Anh | Module la bàn số | X | Module la bàn số | 2016-06-04
| A.Khoa | Tính toán thời gian/góc rẽ | X | Tính toán thời gian/góc rẽ
| N.Quang |  | X
| T.Nhân | Module PWM | X | Module PWM
| N.Tín | Module LCD | X | Module LCD
28 | T.Anh | Module la bàn số | X | Module la bàn số | 2016-07-04
| A.Khoa | Tính toán thời gian/góc rẽ | X | Tính toán thời gian/góc rẽ
| N.Quang |  | X
| T.Nhân | Module PWM | X | Module PWM
| N.Tín | Module LCD | X | Module LCD
29 | T.Anh | Module la bàn số | X | Module la bàn số | 2016-08-04
| A.Khoa | Tính toán thời gian/góc rẽ | X | Tính toán thời gian/góc rẽ
| N.Quang |  | X
| T.Nhân | Module PWM | X | Module PWM
| N.Tín | Module LCD | X | Module LCD
Target tuần: Xe chạy được khoảng cách cho trước + rẽ trái/phải + xuất liệu ra LCD
1 | Module Encoder |  | X
2 | Module LCD |  | X
3 | Module PWM |  | X
4 | Tính toán thời gian/góc rẽ |  |  | •
5 | Module la bàn số |  |  | •
6 | Xuất dữ liệu ra LCD
30 | T.Anh | SPI & I2C Libraries | X | OS with GY & Ultrasonic | 2016-11-04
| A.Khoa | Mica | X | Đặt sensor trên xe
| N.Quang |  | X | Thuật toán tránh vật cản
| T.Nhân | Module PWM | X | Module PWM
| N.Tín | Module LCD | X | Module HALL
31 | T.Anh | OS with GY & Ultrasonic | X | OS with GY & Ultrasonic | 2016-12-04
| A.Khoa | Đặt sensor trên xe | X | Đặt sensor trên xe
| N.Quang | Thuật toán tránh vật cản | X | Thuật toán tránh vật cản
| T.Nhân | Module PWM | X | Module PWM
| N.Tín | Module HALL | X | Module HALL
32 | T.Anh | OS with GY & Ultrasonic | X | OS with GY & Ultrasonic | 13/4/2016
| A.Khoa | Đặt sensor trên xe | X | Đặt sensor trên xe
| N.Quang | Thuật toán tránh vật cản | X | Thuật toán tránh vật cản
| T.Nhân | Module PWM | X | Module PWM
| N.Tín | Module HALL | X | Module HALL
33 | T.Anh | OS with GY & Ultrasonic | X | OS with GY & Ultrasonic | 14/4/2016
| A.Khoa | Đặt sensor trên xe | X | Đặt sensor trên xe
| N.Quang | Thuật toán tránh vật cản | X | Thuật toán tránh vật cản
| T.Nhân | Module PWM | X | Module PWM
| N.Tín | Module HALL | X | Module HALL
Target tuần: Xe chạy được khoảng cách cho trước + rẽ trái/phải + xuất liệu ra LCD
1 | Module Encoder |  |  | •
2 | Module LCD |  |  | •
3 | Module PWM |  |  | •
4 | Tính toán thời gian/góc rẽ |  |  | •
5 | Module la bàn số |  |  | •
6 | Xuất dữ liệu ra LCD |  | X
34 | T.Anh | OS with GY & Ultrasonic | X | OS with GY & Ultrasonic | 18/4/2016
| A.Khoa | Đặt sensor trên xe | X | Đặt sensor trên xe
| N.Quang | Thuật toán tránh vật cản | X | Thuật toán tránh vật cản
| T.Nhân | Module PWM | X | Module PWM
| N.Tín | Module HALL | X | Module HALL
35 | T.Anh | OS with GY & Ultrasonic | X | Lý thuyết điều xung | 19/4/2016
| A.Khoa | Đặt sensor trên xe | X | Thi công Mica
| N.Quang | Thuật toán tránh vật cản | X | Thuật toán tìm đường
| T.Nhân | Module PWM | X
| N.Tín | Module HALL | X | Module LCD
36 | T.Anh | Lý thuyết điều xung | X | Lý thuyết điều xung | 20/4/2016
| A.Khoa | Thi công Mica | X | Thi công Mica
| N.Quang | Thuật toán tìm đường | X | Thuật toán tìm đường
| T.Nhân |  | X
| N.Tín | Module LCD | X | Module LCD
37 | T.Anh | Lý thuyết điều xung | X | Lý thuyết điều xung | 21/4/2016
| A.Khoa | Thi công Mica | X | Thi công Mica
| N.Quang | Thuật toán tìm đường | X | Thuật toán tìm đường
| T.Nhân |  | X
| N.Tín | Module LCD | X | Module LCD
38 | T.Anh | Lý thuyết điều xung | X | Lý thuyết điều xung | 22/4/2016
| A.Khoa | Thi công Mica | X | Thi công Mica
| N.Quang | Thuật toán tìm đường | X | Thuật toán tìm đường
| T.Nhân |  | X
| N.Tín | Module LCD | X | Module LCD
Target tuần:
1 | Lý thuyết điều xung
2 | Code điều xung
3 | Làm mica đặt sensor
4 | Thuật toán tránh vật cản
5 | Tính công suất các module
6 | Thuật toán tìm đường
39 | T.Anh | Lý thuyết điều xung | X | Lý thuyết điều xung | 25/4/2016
| A.Khoa | Làm mica đặt sensor | X | Làm mica đặt sensor
| N.Quang | Thuật toán tìm đường | X | Thuật toán tìm đường
| T.Nhân |  | X
| N.Tín | Tính công suất các module | X | Tính công suất các module
40 | T.Anh | Lý thuyết điều xung | X | Lý thuyết điều xung | 26/4/2017
| A.Khoa | Làm mica đặt sensor | X | Làm mica đặt sensor
| N.Quang | Thuật toán tìm đường | X | Thuật toán tìm đường
| T.Nhân |  | X
| N.Tín | Tính công suất các module | X | Tính công suất các module
41 | T.Anh | Lý thuyết điều xung | X | Lý thuyết điều xung | 27/4/2018
| A.Khoa | Làm mica đặt sensor | X | Làm mica đặt sensor
| N.Quang | Thuật toán tìm đường | X | Thuật toán tìm đường
| T.Nhân |  | X
| N.Tín | Tính công suất các module | X | Tính công suất các module
Target tuần:
1 | Lý thuyết điều xung
2 | Code điều xung
3 | Làm mica đặt sensor
4 | Thuật toán tránh vật cản
5 | Tính công suất các module
6 | Thuật toán tìm đường
42 | T.Anh | Lý thuyết điều xung | X | Thuật toán tìm đường | 2016-03-05
| A.Khoa | Làm mica đặt sensor | X | Làm mica đặt sensor
| N.Quang | Thuật toán tránh vật cản | X | Thuật toán tìm đường
| T.Nhân |  | X
| N.Tín | Tính công suất các module | X | Tính công suất các module
43 | T.Anh | Thuật toán tìm đường | X | Thuật toán tìm đường | 2016-04-05
| A.Khoa | Làm mica đặt sensor | X | Làm mica đặt sensor
| N.Quang | Thuật toán tránh vật cản | X | Thuật toán tránh vật cản
| T.Nhân |  | X
| N.Tín | Tính công suất các module | X | Tính công suất các module
44 | T.Anh | Thuật toán tìm đường | X | Thuật toán tìm đường | 2016-05-05
| A.Khoa | Làm mica đặt sensor | X | Làm mica đặt sensor
| N.Quang | Thuật toán tránh vật cản | X | Thuật toán tránh vật cản
| T.Nhân |  | X
| N.Tín | Tính công suất các module | X | Tính công suất các module
45 | T.Anh | Thuật toán tìm đường | X | Thuật toán tìm đường | 2016-06-05
| A.Khoa | Làm mica đặt sensor | X | Làm mica đặt sensor
| N.Quang | Thuật toán tránh vật cản | X | Thuật toán tránh vật cản
| T.Nhân |  | X
| N.Tín | Tính công suất các module | X | Tính công suất các module
Target tuần:
1 | Demo
2 | Fix bug
46 | T.Anh | Fix bug | X | Fix bug | 2016-07-05
| N.Tín | TCS3200 | X | TCS3200

## Module
STT | Name | Module
1 | Bùi Tuấn Anh | OS + CAN BUS
2 | Nguyễn Hoàng Anh Khoa | Buzzer + LCD Display Output
3 | Trần Ngọc Quang | Distance Sensors
4 | Nguyễn Trương Trọng Nhân | L298 + Servo SG90
5 | Nguyễn Tín | Color Sensors

## Detail_AutoFindTarget
Detail schedule SVTT ES1 2016
I1 | I2 | I3 | Task | Status | PIC | 2016-02-25 | 2016-02-26 | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-02-29 | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 2016-03-03 | 2016-03-04 | 2016-03-05 | 2016-03-06 | 2016-03-07 | 2016-03-08 | 2016-03-09 | 2016-03-10 | 2016-03-11 | 2016-03-12 | 2016-03-13 | 2016-03-14 | 2016-03-15 | 2016-03-16 | 2016-03-17 | 2016-03-18 | 2016-03-19 | 2016-03-20 | 2016-03-21 | 2016-03-22 | 2016-03-23 | 2016-03-24 | 2016-03-25 | 2016-03-26 | 2016-03-27 | 2016-03-28 | 2016-03-29 | 2016-03-30 | 2016-03-31 | 2016-04-01 | 2016-04-02 | 2016-04-03 | 2016-04-04 | 2016-04-05 | 2016-04-06 | 2016-04-07 | 2016-04-08 | 2016-04-09 | 2016-04-10 | 2016-04-11 | 2016-04-12
1 |  |  | Init
| 1.1 |  | Startup study |  | Team
| 1.2 |  | Overview design
Sơ đồ hệ thống tổng quát
OS Overview
Viết lý thuyết đặt cảm biến
2 |  |  | Solution
| 2.1 |  | Architect design hardware
Sơ đồ chi tiết từng module
|  |  | Tài liệu so sánh giữa mô hình và xe thật | [20 empty] | Khoa + Quang
|  |  | Phân tích các tổng hợp lực tác dụng lên xe | [20 empty] | Nhân
|  |  | Lắp Encoder | [20 empty] | Tín
| 2.2 |  | Architect design software
|  |  | OS | [20 empty] | Tuấn Anh
Module CAN BUS SHIELD
Module SRF/LCD
Module RF Decoder
Module PWM/Servo
| 2.3 |  | Prototype demo (xe có thể điều khiển được)
3 |  |  | Construction (detail later)
Over
Done
Plan
Break
Khoa + Quang
Khoa + Quang
Tín + Nhân
T.Anh
T.Anh + Nhân
T.Anh
Quang + Khoa
Nhân + Tín