## スケジュール
Schedule SVTT ES1 2016
Project code |  |  | AMS-Pilot
Date |  |  | 2012-04-25
Owner |  |  | ThuyNT |  |  | HaiPM1
Deliver
Prototype: Mar/4/2016
Production: May/23/2016
項番 |  | 作業 | No. of persons | Required days | Total efforts (person-day) | 担当者 | 1月 |  |  | 2月 |  |  |  |  | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  |  | 6月
[7 empty] | 2016-01-11 | 2016-01-18 | 2016-01-25 | 2016-02-01 | 2016-02-08 | 2016-02-15 | 2016-02-22 | 2016-02-29 | 2016-03-07 | 2016-03-14 | 2016-03-21 | 2016-03-28 | 2016-04-04 | 2016-04-11 | 2016-04-18 | 2016-04-25 | 2016-05-02 | 2016-05-09 | 2016-05-16 | 2016-05-23 | 2016-05-30 | 2016-06-06 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-27
1 |  | Init
| 1.1 | Startup study | bar: 2016-01-11
| 1.2 | Overview design | bar: 2016-01-18 to 2016-01-25
2 |  | Solution
| 2.1 | Architect design hardware |  |  |  |  | 2016-03-21: ◇1 Báo cáo sơ bộ; 2016-04-18: ◇2 Bao cao giua ky; 2016-05-23: ◇3 Bao cao giua ky lan 2; 2016-06-13: ◇4 Bảo vệ
| 2.2 | Architect design software | bar: 2016-02-29 to 2016-03-07
| 2.3 | Prototype demo (xe có thể điều khiển được) |  |  |  |  | 2016-03-21: ◇Solution base line
3 |  | Construction (detail later) |  |  |  |  | 2016-05-23: ◇Productioin deliver
Daily buổi sáng 8h (Đạo, Hiệp support)
Schedule

## Detail_AutoFindTarget
Detail schedule SVTT ES1 2016
I1 | I2 | I3 | Task | Status | PIC | 2016-02-25 | 2016-02-26 | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-02-29 | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 2016-03-03 | 2016-03-04 | 2016-03-05 | 2016-03-06 | 2016-03-07 | 2016-03-08 | 2016-03-09 | 2016-03-10 | 2016-03-11 | 2016-03-12 | 2016-03-13 | 2016-03-14 | 2016-03-15 | 2016-03-16 | 2016-03-17 | 2016-03-18 | 2016-03-19 | 2016-03-20 | 2016-03-21 | 2016-03-22 | 2016-03-23 | 2016-03-24 | 2016-03-25 | 2016-03-26 | 2016-03-27 | 2016-03-28 | 2016-03-29 | 2016-03-30 | 2016-03-31 | 2016-04-01 | 2016-04-02 | 2016-04-03 | 2016-04-04 | 2016-04-05 | 2016-04-06 | 2016-04-07 | 2016-04-08 | 2016-04-09 | 2016-04-10 | 2016-04-11 | 2016-04-12 | 2016-04-13 | 2016-04-14 | 2016-04-15 | 2016-04-16 | 2016-04-17 | 2016-04-18 | 2016-04-19 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 2016-04-22 | 2016-04-23 | 2016-04-24 | 2016-04-25 | 2016-04-26 | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 2016-04-29 | 2016-04-30 | 2016-05-01 | 2016-05-02 | 2016-05-03 | 2016-05-04 | 2016-05-05 | 2016-05-06 | 2016-05-07 | 2016-05-08 | 2016-05-09 | 2016-05-10 | 2016-05-11 | 2016-05-12 | 2016-05-13 | 2016-05-14 | 2016-05-15 | 2016-05-16 | 2016-05-17 | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-21 | 2016-05-22 | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 2016-05-25 | 2016-05-26 | 2016-05-27 | 2016-05-28 | 2016-05-29 | 2016-05-30 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 2016-06-04 | 2016-06-05 | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2016-06-09 | 2016-06-10 | 2016-06-11 | 2016-06-12 | 2016-06-13 | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 2016-06-18 | 2016-06-19 | 2016-06-20 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | 2016-06-23 | 2016-06-24 | 2016-06-25 | 2016-06-26 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 2016-06-29 | 2016-06-30 | 2016-07-01 | 2016-07-02 | 2016-07-03 | 2016-07-04 | 2016-07-05 | 2016-07-06 | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 2016-07-09 | 2016-07-10 | 2016-07-11 | 2016-07-12
1 |  |  | Init
| 1.1 |  | Startup study |  | Team
| 1.2 |  | Overview design
|  |  | Sơ đồ hệ thống tổng quát |  |  |  | T.Anh + Nhân
|  |  | OS Overview |  |  |  | T.Anh
| 1.3 | a | Viết lý thuyết đặt cảm biến | [6 empty] | Khoa + Quang
|  | b | Thi công sa bàn (Phần 1) | [23 empty] | Khoa + Quang
|  | c | Lý thuyết điều xung (Tốc độ của xe) | [27 empty] | Quang + Khoa | [8 empty] | Khoa
|  | d | Lý thuyết/giải thuật tránh vật cản | [29 empty] | T.Anh
|  | e | Lý thuyết cảm biến màu TCS3200 | [31 empty] | Quang |  |  |  |  | Quang
|  | f | Tài liệu lý thuyết sóng siêu âm | [36 empty] | Nhân
|  | g | Lý thuyết điều xung (điều chỉnh tốc độ theo Encoder) | [58 empty] | T.Anh
|  | h | Công suất tiêu thụ của các module | [69 empty] | Tín
2 |  |  | Solution
| 2.1 |  | Architect design hardware
|  |  | Sơ đồ chi tiết từng module |  |  |  | Nhân + Tín
|  |  | Tài liệu so sánh giữa mô hình và xe thật | [20 empty] | Khoa + Quang
|  |  | Phân tích các tổng hợp lực tác dụng lên xe | [20 empty] | Nhân
Tổng hợp lực Dynamic + Kinematics
|  |  | Xử lý các tình huống trên đường di chuyển | [48 empty] | Khoa
|  |  | Tính toán góc/thời gian rẽ | [41 empty] | Khoa + Quang | [6 empty] | Quang | [20 empty] | T.Anh
|  |  | Thiết kế Mica | [55 empty] | Khoa | [13 empty] | Quang
|  |  | Lắp Encoder | [20 empty] | Tín | [27 empty] | Tín
| 2.2 |  | Architect design software
|  |  | Thuật toán tìm đường | [55 empty] | Quang, Nhân | [13 empty] | Quang + Nhân
|  |  | OS | [20 empty] | Tuấn Anh | [15 empty] | T.Anh | [11 empty] | T.Anh
|  |  | Module CAN BUS SHIELD | [9 empty] | T.Anh
|  |  | Module SRF/LCD | [10 empty] | Quang + Khoa | [19 empty] | Tín | [24 empty] | Tín
Module RF/Decoder
|  |  | Module PWM/Servo | [10 empty] | Nhân + Tín | [37 empty] | Nhân
|  |  | Module TCS3200 | [23 empty] | T.Anh | [52 empty] | Tín
|  |  | Module La bàn số | [41 empty] | T.Anh
| 2.3 |  | Lắp ráp, fix bug | [55 empty] | T.Anh | [20 empty] | T.Anh | [6 empty] | T.Anh
| 2.4 |  | Prototype demo (xe có thể điều khiển được)
| 2.5 |  | Báo cáo I
3 |  |  | Construction (detail later)
Over
Done
Plan
Break

## Chia Task
Chia TASK
Module | Thành viên

## member
Le Van Vu AN | AnLVV
Le Thai Xuong | XuongLT
Pham Thanh Tram | TramPT
Pham Thanh Vinh | VinhPT
Tran Khang Nguyen | NguyenTK
Bui Tuan Anh | AnhBT
Nguyen Hoang Anh Khoa | KhoaNHA
Nguyen Truong Trong Nhan | NhanNTT
Tran Ngoc Quang | QuangNT
Nguyen Tin | TinN

## Mo hinh tu do xe
vạch trắng mô tả chỗ đỗ xe
Hộp mô tả gara

## Mo hình tim duong
29 Duy Tân
129 Nguyen Hu Tho
|  | 131 Nguyen Hu Tho | 130 Nguyen Hu Tho
Điểm xuất phát: 29 Duy Tân
Điểm đến: 131 Nguyễn Hữu Thọ
Điều: coi như tất cả đường 2 chiều
không đèn xanh đỏ
có vật cẩn là xe hoặc màu bất kỳ